## Gantt Import
ID | Outline Level | Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Resource Names | Notes | % Complete | Number1
1 | 1 | FASE 1 — Initiering | 4w | 2026-01-12 | 2026-02-23 |  |  |  | 100 | 100
2 | 2 | Formulere problemstilling og mål | 5d | 2026-01-12 | 2026-01-16 |  | Rune Grødem | Kobling til pensum: stokastisk lagerstyring | 100
3 | 2 | Skrive proposal | 5d | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2 | Rune Grødem |  | 100
4 | 2 | Peer review av proposal-utkast | 3d | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 3 | Rune Grødem |  | 100
5 | 2 | Revisjon etter tilbakemelding | 3d | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 4 | Rune Grødem |  | 100
6 | 2 | M1 ★ Godkjent proposal | 0d | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 5 |  | Frist: 23. feb 2026 ¦ Krav: C-nivå | 100 | 103
7 | 1 | FASE 2 — Planlegging | 3w | 2026-02-11 | 2026-03-09 |  |  | Frist: 9. mars 2026
8 | 2 | Oppdatere problemstilling og avgrensninger | 3d | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  | Rune Grødem | L1 — justere fra proposal til prosjektplan | 0
9 | 2 | Modellkandidat-analyse fra pensum | 4d | 2026-02-16 | 2026-02-19 | 8 | Rune Grødem | L2 — (Q,R), køteori, Monte Carlo. Ref: 030222-kompendiet | 0
10 | 2 | L3 — Litteratursøk: planlegging (søkeord, databaser, avgrensning) | 2d | 2026-02-20 | 2026-02-25 | 8 | Rune Grødem | Identifiser søkedatabaser (Google Scholar, Scopus), nøkkelord, avgrensning. Selve søket gjennomføres i fase 3. | 0
11 | 2 | L4 — Case-kartlegging: planlegging (kontakter, intervjuguide, datatilgang) | 2d | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 8 | Rune Grødem | Identifiser kontaktpersoner (logistikk, S01), lag intervjuguide, avtal tilgang til BRIS-data. Intervjuer og dokumentasjon i fase 3. | 0
12 | 2 | Dataplan | 2d | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 11 | Rune Grødem | L5 — BRIS, telleliste, vaskekapasitet, rådatahåndtering | 0
13 | 2 | Skrive prosjektplan (dette dokumentet) | 5d | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 8 | Rune Grødem | L6 — Word/MD + alle 8 seksjoner | 0
14 | 2 | Bygge Gantt i MS Project + sette baseline | 2d | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 8 | Rune Grødem | L7 — kritisk sti, referanseplan. Tilgang via IT HiMolde | 0
15 | 2 | M2 ★ Rapportskjelett påbegynt + innledning v1 | 0d | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 13,14 |  | Frist: innen 9. mars ¦ Krav: C-nivå ¦ Innledning og problemstilling v1 er tilstrekkelig | 0
16 | 2 | M3 ★ Godkjent prosjektplan + Gantt | 0d | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 15 |  | HARD FRIST: 9. mars 2026 ¦ Krav: C-nivå | 0
17 | 1 | FASE 3 — Gjennomføring | 7w | 2026-03-09 | 2026-04-27 |  |  | Rapport + kode. Dobbelt så lang som fase 1 og 2.
18 | 2 | L8 — Innledning og problemstilling v1 | 3d | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 16 | Rune Grødem | Tidlig skriving — itereres gjennom hele fase 3 | 0
19 | 2 | L9 — Datainnsamling + case-kartlegging (intervjuer, BRIS, vaskekapasitet) | 8d | 2026-03-09 | 2026-03-18 | 16 | Rune Grødem | Gjennomfør intervjuer (S01, logistikk), hent BRIS-eksport, dokumenter prosessflyt og pool-struktur. Bygger på planlegging fra L4 (ID 11). | 0
20 | 2 | L10 — Etterspørselsanalyse | 5d | 2026-03-19 | 2026-03-25 | 19 | Rune Grødem | Distribusjon, sesongmønster, Poisson-test, stasjonsnettverk | 0
21 | 2 | L11 — Modellvalg og begrunnelse | 4d | 2026-03-19 | 2026-03-24 | 20 | Rune Grødem | Begrunnet beslutning fra pensum — IKKE full implementasjon ennå | 0
22 | 2 | L12 — Litteratursøk gjennomføring + teorikapittel | 6d | 2026-03-25 | 2026-03-31 | 21 | Rune Grødem | Gjennomfør litteratursøk (bygger på planlegging fase 2). Skriv teorikapittel: stokastisk lagerstyring, evt. køteori. Ref: 030222 + Nahmias. | 0
23 | 2 | L13 — Python-implementasjon (KI-støttet) | 10d | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 21 | Rune Grødem | Modell + simulering. Kode til GitHub. | 0
24 | 2 | L14 — Validering og sensitivitetsanalyse | 4d | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 23 | Rune Grødem | Rimelighetssjekk, robusthet, parametervariasjoner | 0
25 | 2 | L15 — Resultater og diskusjon v1 | 4d | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 22,24 | Rune Grødem |  | 0
26 | 2 | Sammenstilling av hovedutkast | 3d | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 18,22,25 | Rune Grødem | Alle kapitler settes sammen til sammenhengende utkast | 0
27 | 2 | L16 — Peer review: motta, lese og skrive skriftlig tilbakemelding | 4d | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 26 | Rune Grødem | Tilordnet av emneansvarlig. Taushetserklæring undertegnes. | 0
28 | 2 | [SLETTET — slått sammen med ID 27] | 0d | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 27 | Rune Grødem | Skriftlig vurdering av annen gruppes rapport | 0
29 | 2 | Innarbeide tilbakemelding på eget utkast | 2d | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 28 | Rune Grødem |  | 0
30 | 2 | M4 ★ Godkjent hovedutkast + peer review | 0d | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 29 |  | Frist: slutten av april 2026 ¦ Krav: C-nivå | 0
31 | 1 | FASE 4 — Avslutning | 5w | 2026-04-27 | 2026-06-05
32 | 2 | Revisjon basert på peer review og egenvurdering | 5d | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 30 | Rune Grødem |  | 0
33 | 2 | Ferdigstille alle rapportkapitler | 8d | 2026-05-04 | 2026-05-13 | 32 | Rune Grødem | Inkl. abstract, konklusjon, referanseliste (APA 7th norsk) | 0
34 | 2 | Oppdatere og ferdigstille GitHub-repo | 2d | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 33 | Rune Grødem | Kode, README, notebooks | 0
35 | 2 | Korrektur og sluttsjekk | 3d | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 33,34 | Rune Grødem | Sjekk kildebruk, figurer, tabeller, layout | 0
36 | 2 | Oppdatere Gantt med faktisk fremdrift (re-innlevering) | 1d | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 33,34 | Rune Grødem | Avvik plan vs. virkelighet skal være synlig for sensor | 0
37 | 2 | L17 — Innlevering av ferdigstilt rapport | 0d | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 35,36 |  | HARD FRIST: 31. mai 2026 | 0
38 | 2 | Forberede muntlig presentasjon | 3d | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 37 | Rune Grødem |  | 0
39 | 2 | M5 ★ Muntlig eksamen | 0d | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 38 |  | Tidlig juni 2026 ¦ B-krav for bestått emne | 0

## Milepæler
Milepæl ID | Navn | Frist | Godkjenningskrav | Status
M1 | Godkjent proposal | 23. feb 2026 | C-nivå | ✅ Fullført
M2 | Litteratursøk v1 + rapportskjelett | 9. mars 2026 | C-nivå | ⬜ Ikke startet
M3 | Godkjent prosjektplan + Gantt m/baseline | 9. mars 2026 | C-nivå | 🔄 Pågår
M4 | Godkjent hovedutkast + peer review | 27. april 2026 | C-nivå | ⬜ Ikke startet
M5 rapport | Ferdigstilt rapport innlevert | 31. mai 2026 | B-krav | ⬜ Ikke startet
M5 muntlig | Muntlig eksamen | Tidlig juni 2026 | B-krav | ⬜ Ikke startet

## LLI Tracker
Uke | Dato | Aktivitet | LLI-endring | LLI nå | Kommentar
Start |  | Prosjektstart | 0 | 100
8 | 2026-02-23 | Proposal godkjent | +3 | 103 | M1 i mål
9 | 2026-03-01 | Fyll inn hendelse |  | 103
Legg til rader fortløpende. LLI nå = forrige LLI + endring (bruk formel =E[n-1]+D[n])

## Import instruksjoner
MS PROJECT IMPORT — STEG-FOR-STEG
STEG 1 — Importer Excel-filen
Åpne MS Project | Fil → Åpne → velg denne Excel-filen
Velg riktig ark | Velg arket «Gantt Import» i veiviseren
Kartlegging av felt | Velg «Prosjektoppgaveliste» som importmal
MS Project kobler automatisk kolonnenavn som matcher standardfelt:
ID, Name, Duration, Start, Finish, Predecessors, % Complete, Notes
Number1 mappes til egendefinert felt (se steg 3)
STEG 2 — Sett referanseplan (baseline)
Når planen er godkjent | Prosjekt → Angi referanseplan → Angi referanseplan
Viktig! | Gjør dette FØR du oppdaterer noen % Complete — ellers mister du EV-beregning
STEG 3 — Gi Number1 nytt navn (LLI)
Høyreklikk kolonne Number1 | Velg «Egendefinerte felt»
Klikk «Gi nytt navn» | Skriv «LLI» og bekreft
LLI-verdier i filen | Fase 1 start = 100, etter M1 = 103 (forhåndsutfylt)
Oppdater ukentlig | Legg inn ny verdi på fasens sammendragsrad + oppdater LLI Tracker-arket
STEG 4 — Oppdater % Complete ukentlig
Kolonne er klar | Fase 1-aktiviteter er satt til 100 % (ferdig)
Alle andre = 0 % | Oppdater fortløpende etter hvert som aktiviteter fullføres
MS Project beregner | EV (BCWP), PV (BCWS) og avvik automatisk mot baseline
STEG 5 — Re-innlevering ved M4 og M5
Eksporter Gantt tilbake til Excel | Fil → Lagre som → Excel for å dokumentere faktisk vs. plan
Sensor forventer å se | Referanseplan (blå) vs. faktisk fremdrift (rød) i Gantt-diagrammet
FELT-OVERSIKT
Kolonnenavn i Excel | MS Project-felt
ID | ID
Outline Level | Outline Level (hierarki/WBS)
Name | Name (oppgavenavn)
Duration | Duration (varighet i dager, f.eks. 5d)
Start | Start (planlagt startdato)
Finish | Finish (planlagt sluttdato)
Predecessors | Predecessors (avhengigheter, kommaseparert ID)
Resource Names | Resource Names (ressursnavn)
Notes | Notes (kommentarer og faglige referanser)
% Complete | % Complete (fremdrift 0–100)
Number1 | Number1 → gi nytt navn til «LLI» (se steg 3)