## Gantt Import
ID | Outline Level | Task Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Milestone | Resource Names | % Complete | Notes
1 | 1 | Fase 1 – Initiering | 0 days | 2026-03-07 | 2026-03-07 |  | No | Rune Grødem | 0
2 | 2 | L0: Godkjent proposal | 0 days | 2026-03-07 | 2026-03-07 |  | No | Rune Grødem | 100 | Innlevert 7. mars – avventer formell godkjenning
3 | 2 | M1: Godkjent proposal (milepæl) | 0 days | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2 | Yes | Rune Grødem | 0 | C-krav. Frist: 15. mars 2026
4 | 1 | Fase 2 – Planlegging | 9 days | 2026-03-07 | 2026-03-15 |  | No | Rune Grødem | 0 | Frist 15. mars 2026
5 | 2 | L3: Litterätursøk – planlegging | 3 days | 2026-03-08 | 2026-03-10 |  | No | Rune Grødem | 0 | Søkeord, databaser, avgrensning
6 | 2 | L4: Dataplan | 3 days | 2026-03-08 | 2026-03-10 |  | No | Rune Grødem | 0 | Datakilder, variabler, kvalitet, tilgangsstatus LEO/BRIS
7 | 2 | L5: Prosjektstyringsplan (dette dokumentet) | 9 days | 2026-03-07 | 2026-03-15 |  | No | Rune Grødem | 0 | Alle seksjoner inkl. WBS, risiko, fremdrift
8 | 2 | L6: MS Project Gantt med referanseplan (baseline) | 4 days | 2026-03-11 | 2026-03-15 | 7 | No | Rune Grødem | 0 | Detaljert aktivitetsnivå; baseline settes når plan er godkjent
9 | 2 | M2: Godkjent prosjektplan + Gantt (milepæl) | 0 days | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 8 | Yes | Rune Grødem | 0 | C-krav. Frist: 15. mars 2026
10 | 1 | Fase 3 – Gjennomføring | 33 days | 2026-03-17 | 2026-04-30 |  | No | Rune Grødem | 0
11 | 2 | L7: Rapportskjelett + introduksjon v1 | 5 days | 2026-03-17 | 2026-03-22 | 9 | No | Rune Grødem | 0 | Innledning, problemstilling, case-beskrivelse v1
12 | 2 | M3: Rapportskjelett klar (intern milepæl) | 0 days | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 11 | Yes | Rune Grødem | 0 | Intern frist
13 | 2 | L8: Datainnhenting + EDA | 10 days | 2026-03-17 | 2026-03-29 | 9 | No | Rune Grødem | 0 | LEO/BRIS analyse, belastningsmonstre per skift, hendelsestypefordeling
14 | 2 | M4: Data innhentet og EDA ferdig (intern) | 0 days | 2026-03-29 | 2026-03-29 | 13 | Yes | Rune Grødem | 0 | Intern frist
15 | 2 | L9: Parameterestimering | 5 days | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 13 | No | Rune Grødem | 0 | Lambda og mu per skiftperiode og hendelseskategori
16 | 2 | L10: Erlang-C modellering | 5 days | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 15 | No | Rune Grødem | 0 | Bemanningsanbefaling per skift; VL-korreksjon c_eff=c-1
17 | 2 | L11: Validering og sensitivitetsanalyse | 10 days | 2026-03-30 | 2026-04-12 | 16 | No | Rune Grødem | 0 | Poisson-test, grensetilfeller, robusthet
18 | 2 | M5: Erlang-C modell implementert (intern) | 0 days | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 16 | Yes | Rune Grødem | 0 | Intern frist
19 | 2 | L12: Teorikapittel | 10 days | 2026-03-30 | 2026-04-12 | 15 | No | Rune Grødem | 0 | Køteori, Erlang-C, kapasitetsstyring i beredskapsoperative systemer
20 | 2 | L13: Benchmarking | 5 days | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 17 | No | Rune Grødem | 0 | Modellanbefaling vs. faktisk bemanning – alle norske 110-sentraler
21 | 2 | L14: Generaliseringsanalyse | 7 days | 2026-04-06 | 2026-04-16 | 17 | No | Rune Grødem | 0 | Prediksjon fra innbyggertall, areal og hendelsesvolum
22 | 2 | L15: Resultater og diskusjon | 5 days | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 20,21 | No | Rune Grødem | 0 | Inkl. operative særtrekk og modellbegrensninger
23 | 2 | L16: Hoved-utkast + peer review | 10 days | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 22 | No | Rune Grødem | 0 | Skriftlig tilbakemelding til annen gruppe
24 | 2 | M6: Godkjent hoved-utkast + peer review (milepæl) | 0 days | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 23 | Yes | Rune Grødem | 0 | C-krav
25 | 1 | Fase 4 – Avslutning | 22 days | 2026-05-04 | 2026-05-31 |  | No | Rune Grødem | 0
26 | 2 | L17: Ferdigstilt rapport (inkl. kode på GitHub) | 20 days | 2026-05-04 | 2026-05-31 | 24 | No | Rune Grødem | 0 | Sluttrapport med alle vedlegg
27 | 2 | M7: Sluttrapport innlevert (milepæl) | 0 days | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 26 | Yes | Rune Grødem | 0 | B-krav. Frist: 31. mai 2026
28 | 2 | L18: Muntlig eksamen | 0 days | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 27 | Yes | Rune Grødem | 0 | Tidlig juni 2026 – eksakt dato fastsettes av HiMolde

## Import-instruks
MS Project Import – Steg-for-steg (norsk versjon)
1. Åpne MS Project
2. Fil → Åpne → Bla gjennom → Velg denne Excel-filen (.xlsx)
3. Import-veiviseren starter automatisk
4. Velg: 'Prosjektoppgaveliste' (Project task list)
5. Klikk 'Næste'
6. Mappekolonner (verifiser):
Excel-kolonne -> MS Project-felt
Task Name -> Navn
Duration -> Varighet
Start -> Start
Finish -> Slutt
Predecessors -> Foregående oppgaver
Milestone -> Milepæl
Resource Names -> Ressursnavn
% Complete -> % fullført
Notes -> Notater
Outline Level -> Disposisjonsnivå
7. Klikk 'Fullfrør' / 'Importer'
8. Verifiser WBS-hierarki i Gantt-visning
9. Sett baseline: Prosjekt → Angi grunnplan → Angi grunnplan
10. Lagre som .mpp-fil
Merk: 'Outline Level' styrer innrykk/hierarki i MS Project.
Milepæler har Duration = 0 days og Milestone = Yes.
Foregående oppgaver refererer til ID-kolonnen.